Приложение

к приказу № 222 от27.02.2023 г.

# План мероприятий по обеспечению  учебниками и учебными пособиями обучающихся на 2023-2024уч.год.

|  | Последовательность действий | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть приказ Минобрнауки России от 21.09.2022г.№858 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" | октябрь –декабрь2022г | Зам. директора по УВР Руководители МО Библиотекарь |
| 2 | Организация работы с педагогическим коллективом по составлению перечня учебников,планируемых к использованию на 2023-2024 уч.год. | октябрь-декабрь 2022г. | Зам .директора по УВР Библиотекарь |
| 3 | Корректировка перечня учебников, запланированных к использованию в2023-2024 уч.году,в соответствии с федеральным перечнем учебников | февраль 2023г | Зам. директора поУВР Библиотекарь |
| 4 | Проведение родительских собраний с обсуждением вопроса по обеспечению учебниками в 2023-2024уч. году | Март 2023г | Зам.директора по УВР Кл.руковод. |
| 5 | Формирование заказа в соответствии с утвержденным списком учебников. Передача сформированного заказа в отдел образования. | Февраль-март 2023г. | Зам директора по УВР Библиотекарь |
| 6 | Доведение до сведения родителей списков учебников, по которым будет осуществляться обучение в предстоящем уч.году (информационные уголки для родителей). | Март 2023г | Зам. директора по УВР Библиотекарь |
| 7 | Обеспечение строгого учета выданных учебников в начале учебного года и принятых в конце учебного года . | Июнь 2023г. | Кл. руководители Библиотекарь |
| 8 | Организация работы по возмещению утерянных учебников | Июнь 2023г.. | Кл. руководители Библиотекари |
| 9 | Проведение процедуры передачи и приема учебников от одного ОУ другому во временное пользование | Июнь-август 2023г. | Руководители ОУ Библиотекари |
| 10 | Организация выдачи учебников обучающимся | До 25.08.2023г | Кл. руководители Библиотекарь |
| 11 | Подготовка информации об уровне обеспеченности учебниками обучающихся за счет фондов библиотек,новых поступлений учебников. | До 05.09.2023г. | Библиотекарь |
| 12 | Осуществление контроля за сохранностью учебников,выданных обучающимся | Постоянно | Кл.руководители, учителя- предметники, библиотекарь |
| 13 | Проведение рейдов по сохранности и бережному отношению к учебникам | 1 раз в четверть | Кл. руководители, библиотекарь |
| 14 | Корректировка и утверждение реализуемого в ОУ учебно-методического комплекта | Июнь 2023 г. | Руководитель ОУ, зам. Руководителя по УВР |